# 호호책방(book_clinic) · 아이위드(i-with) 책방 — 담당 업무 · 진행도 · 남은 작업 · 역할

- 작성일: 2026-10-08

- 작성 근거: 두 저장소의 git 이력(book_clinic 65커밋, i-with 책방 관련 11커밋), docs/ 문서, 소스 코드 현황

- ⚠️ 표시한 부분은 코드만으로 확인할 수 없어 작성자가 직접 확인·수정해야 하는 내용입니다.

# 0. 한눈에 보기

| 구분 | book_clinic (호호책방 서버 + 웹/PWA) | i-with 책방 (Flutter 앱) |
| --- | --- | --- |
| 성격 | 관리자 웹 + 학생 PWA + 앱용 API 서버 | 학부모용 앱 안의 "책방" 메뉴 |
| 기술 | Spring Boot 3.5 / Java 17 / MyBatis / Thymeleaf / MS SQL / PWA / FCM / 이니시스 | Flutter (lib/*/bookstore) |
| 규모 | Java 약 2.2만 줄(17개 패키지), 화면 템플릿 35개, 매퍼 21개, DB 스크립트 50여 개 | Dart 약 7,300줄, 화면·위젯 40여 개 파일 |
| 기간 | 2026-06-05 ~ (최근 커밋 10-02) | 2026-09-09 ~ (최근 커밋 09-28) |
| 진행도 | 핵심 기능 대부분 구현, 실결제 전환과 운영 정책 확정이 남음 | 5개 화면 구현·연동 완료, 서재(bookcase) 화면 작업 중 |

두 프로젝트는 하나의 서비스입니다. book_clinic이 데이터와 API를 제공하고, i-with 책방 화면이 그 API를 호출합니다(/app/bookstore/main, /app/pass/list, /app/bookstore/report, /app/reservation/*, /payment/*).

# 1. 내가 맡은 일

⚠️ 두 저장소 모두 커밋 작성자가 한 명(bbarkse93)이라, 코드상으로는 기획 이후의 설계·개발·테스트·배포 준비 전반을 담당한 것으로 나타납니다. 기획·디자인·퍼블리싱 담당이 따로 있다면 해당 항목은 "협업"으로 고쳐 주세요.

## 1-1. book_clinic (서버 + 관리자 웹 + 학생 PWA)

| 영역 | 맡은 내용 | 주요 위치 |
| --- | --- | --- |
| 도서·문제 데이터 | 도서 마스터/센터 보유도서 CRUD, 문제 출제(기본/심화), 엑셀·일괄 등록, 이미지 업로드 | book/, question/, data/book-data.html |
| 권장도서 순위 | 학년별 드래그앤드롭 순위, 초안·예약 적용, 엑셀 다운로드 | priority/, data/book-priority.html |
| 도서 추천·문제풀이 | 추천 알고리즘(우선순위→재고→중복 회피→상위 학년 확장), 서버 채점, 등급·EXP·레벨(30단계)·뱃지, 심화 문제 게이트 | clinic/ |
| 학생 PWA | 로그인, 메인, 책 확인, 문제풀이, 결과, 서재, 퇴실 화면 | templates/student/ |
| 운영 스케줄·예약 | 운영 스케줄 DB 설계·등록·조회, 예외일, 회차(slot) 생성, 예약/취소/일괄 예약, 센터 예약 | schedule/, reservation/ |
| 모니터링 | 실시간 모니터링, 예약 현황, 독서일지, 워크시트 PDF 출력 | monitor/, diary/ |
| 결제·이용권 | 이니시스 결제 연동, 단건·형제 묶음 결제, 환불, 12회권 이용권(90일·예약 시 차감), 결제 이상 건 처리, 자동결제(카드 등록) | payment/, pass/ |
| 앱 연동·알림 | 앱 로그인/세션, 책방 메인·정독 결과 API, 독서 결과 발송, FCM | app/, appsend/ |
| 인증·인프라 | 올패스 ↔ 호호책방 SSO(JWT), 학생 정보 조회, 웹호스팅 배포용 마이그레이션, 데모 초기화 | _core/, student/, demo/ |
| 문서·품질 | DB ERD·테이블 명세서, 요구사항 분석, 버그 리포트, QA 가이드, 결제 정책 문서, 연구노트 | docs/ |

## 1-2. i-with 책방 (Flutter 앱)

| 화면 | 맡은 내용 | 위치 |
| --- | --- | --- |
| 책방 메인 | 반 정보, 최근 읽은 책, 메인 버튼, 데이터 연동 | screens/bookstore/main/ |
| 정독 결과 | 날짜 탭, 요약 카드, 도서별 결과 카드, 독서 성향 그래프·버블 차트, 보상 카드 | screens/bookstore/report/ |
| 예약하기 | 달력, 시간대 선택, 반복 예약, 이용권 카드, 예약 API 연동 | screens/bookstore/reservation/ |
| 이용권 결제 | 상품 목록, 형제 선택, 결제(체크아웃), 결제 내역, 환불 시트, 잔여 이용권 | screens/bookstore/payment/ |
| 서재(bookcase) | 책장 형태의 읽은 책 화면 (작업 중) | screens/bookstore/bookcase/ |
| 데이터 계층 | 책방 전용 모델 5종, 서비스 5종 | models/bookstore/, services/bookstore/ |
| 테스트 | 정독 결과 모델·요약·레이아웃 단위 테스트 3종 | test/bookstore_report_* |

# 2. 현재까지 진행도

## 2-1. 시기별 진행

| 기간 | book_clinic | i-with 책방 |
| --- | --- | --- |
| 06/05 ~ 06/26 | 프로젝트 생성, 도메인 모델, 도서·문제 기본 CRUD | - |
| 07/02 ~ 07/13 | 도서·문제 관리, 권장도서 순위, 추천 로직, 문제풀이·채점·EXP·레벨 | - |
| 07/14 ~ 07/31 | 실시간 모니터링, 학생 메인·결과, 독서일지, 리워드, 도서 추천 기준 변경 | - |
| 08/04 ~ 08/07 | 결제 테스트 API, 환불·이용권, 형제 결제, 결제 예외 처리 | - |
| 08/13 ~ 08/26 | 운영 스케줄(DB·화면), SSO 통합, 예약, 회원 현황, 프로세스 점검, 학생 PWA 수정 | - |
| 08/28 ~ 09/08 | 학생 프로세스 개편, 테스트 피드백 반영, 도서 일괄 등록, 자동결제 카드 등록 | - |
| 09/09 ~ 09/30 | 책방 회원가입·앱 연동, 정독 결과·예약 연동, 재고 조회, 독서 결과 발송, 결과 화면 완료 | 메인(09-10), 정독 결과(09-11~21), 예약(09-11~14), 이용권 결제(09-17~28) |
| 10/01 ~ 10/08 | 디테일 수정, 데모 초기화, 워크시트 PDF 출력, 결제·이용권 현황 정리 | 서재 화면 작업 중(미커밋) |

## 2-2. book_clinic 기능별 상태

| 기능 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 도서 데이터 관리 / 권장도서 순위 | ✅ 완료 |  |
| 도서 추천 · 문제풀이 · 채점 · 레벨/EXP · 뱃지 | ✅ 완료 | 심화 문제 게이트까지 반영 |
| 학생 PWA (로그인~결과·서재·퇴실) | ✅ 완료 | 9/30 결과 화면 완료, 이후 디테일 수정 |
| 운영 스케줄 · 예약 · 예약 현황 | ✅ 완료 |  |
| 실시간 모니터링 · 독서일지 | ✅ 완료 | 워크시트 PDF 출력 10/02 추가 |
| 독서 결과 발송 (앱 전송) | ✅ 완료 | 9/23 |
| 학생 정보 · 보유도서(재고) 설정 | ✅ 완료 |  |
| 결제 내역 · 결제 이상 건 화면 | ✅ 완료 |  |
| 일시불 결제 (단건 / 형제 묶음) · 환불 · 이용권 | ✅ 완료 | 이니시스 테스트 상점으로 동작 |
| 자동결제 카드 등록 | ⚠️ 구현됨, 미검증 | 결제 없이 카드만 등록되는지 실제 확인 못 함 |
| 자동결제 매월 청구 | ⛔ 의도적으로 꺼둠 | 9/14~. 12회권 정책과 충돌 |
| 레벨/뱃지 관리 화면 (/admin/level-badge) | ❌ 준비 중 | "coming-soon" 페이지 |
| 학생 성장 분석 화면 (/admin/growth/student-growth) | ❌ 준비 중 | "coming-soon" 페이지 |
| 자동 테스트 | ⚠️ 일부만 | 테스트 클래스 7개(결제·이용권·모니터링·파일) |

참고: docs/기능_및_일정_정리.md(7/14 기준)는 현재와 많이 달라졌습니다. 당시 "미착수 9개 화면" 중 운영 현황·기관 관리·선생님 관리·모니터링 3종·리워드 등은 이후 운영 스케줄·학생 정보·결제 화면·실시간 모니터링·예약 현황·독서일지로 재편되어 구현되었습니다. 이 문서도 함께 갱신하는 것을 권장합니다.

## 2-3. i-with 책방 화면별 상태

| 화면 | UI | 데이터 연동 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 책방 메인 | ✅ | ✅ (09-10) |  |
| 정독 결과 | ✅ | ✅ (09-21) | 단위 테스트 있음. bookstore_report_dummy.dart(더미 데이터) 잔존 — 정리 필요 |
| 예약하기 | ✅ | ✅ (09-14) | 달력·시간대·반복 예약 |
| 이용권 결제 / 내역 / 환불 | ✅ | ✅ (09-28) | 일시불 화면으로 연결 |
| 서재 | 🔧 작업 중 | ❓ | 미커밋 상태(bookcase/, 책장 이미지 에셋 추가) |

# 3. 남은 작업

## 3-1. 최우선 — 실결제 전환 (`docs/결제_이용권_현황_정리_261008.md` 기준)

| # | 작업 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 자동결제 방향 결정: A(일시불만 오픈) / B(잔여 2회 이하 자동충전) / C(매월 청구) | 결정 필요 |
| 2 | 12회권 환불 규정 확정 (현재 규정은 월 4·8회권 기준) | 결정 필요 |
| 3 | 이니시스 실상점(MID·키) 발급, 도메인(hohobooks.co.kr)·서버 IP 등록 | 외부 협의 |
| 4 | 운영 설정을 실상점 값으로 교체, 테스트 모드 해제, 키를 git 밖으로 분리 | 개발 |
| 5 | 운영 DB에 결제 관련 패치 적용 여부 확인 (patch-subscription-*, patch-260914-*, data-payment.sql) | 개발 |
| 6 | 실카드 소액 검증: 결제 → 12회 지급 → 예약 차감 → 취소 복구 → 환불, 형제 결제·일부 환불, 결제창 이탈 복구 | 테스트 |
| 7 | (B안 선택 시) 잔여 기반 자동충전 구현. 이중 청구 방지 장치가 날짜 기준이라 재설계 필요 | 개발 |
| 8 | (자동결제 선택 시) 앱 결제 진입 주소 교체 후 앱 재배포 | 앱 |

## 3-2. book_clinic

| # | 작업 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 레벨/뱃지 관리 화면, 학생 성장 분석 화면 개발 | 범위 확정이 선행되어야 함 |
| 2 | 정답(ans) 노출 보안 — /question/search가 정답을 응답에 포함 | 7월 문서 기준 미해결, ⚠️ 현재도 그대로인지 확인 |
| 3 | 실물 도서 반납 시점 정책 (대여만 있고 반납이 없어 대여 수량 누적) | ⚠️ 현재 상태 확인 |
| 4 | 운영 정책 미정 항목: 해지 절차, 환불 처리 흐름, 학원비 결제 채널, 수기 결제, 알림톡 도입 | 결제_정책_결정사항.csv |
| 5 | 서버 배포 환경 구축, 실기기 PWA 설치·오프라인 동작 검증 |  |
| 6 | 자동 테스트 보강 (추천·채점·예약·스케줄 핵심 로직) | 현재 7개 클래스 |
| 7 | 문서 갱신 — 기능 정리, 화면 명세, DB 명세 | 7월 이후 변경 반영 |

## 3-3. i-with 책방

| # | 작업 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 서재(bookcase) 화면 완성 및 데이터 연동, 커밋 | 진행 중 |
| 2 | 정독 결과 더미 데이터(bookstore_report_dummy.dart) 제거 |  |
| 3 | 결제 진입을 자동결제로 바꿀 경우 화면·주소 교체 | 3-1의 결정에 종속 |
| 4 | 실결제 기준 앱 결제 플로우 검증 (결제창 이탈, 결과 미수신, 환불) |  |
| 5 | 테스트 보강 (예약·결제 모델/서비스) | 현재 정독 결과 3종만 있음 |
| 6 | 스토어 배포 — 버전·빌드 번호, 심사 대응 | ⚠️ 일정 확인 |

# 4. 앞으로 이 프로젝트에서 나의 역할

⚠️ 아래는 지금까지의 담당 범위와 남은 작업을 바탕으로 정리한 제안안입니다. 실제 팀 구성·합의된 역할에 맞게 수정해 주세요.

## 4-1. 역할 정의

- 호호책방 서버·API·관리자 웹·학생 PWA의 개발과 유지보수 책임자

- i-with 앱 안의 책방 메뉴(Flutter) 개발 담당 — 서버 API와 앱 화면을 양쪽에서 맞추는 연결 고리

- 결제·이용권 영역의 기술 담당 — 이니시스 연동, 이용권 규칙, 환불, 정합성(결제 이상 건) 관리

## 4-2. 단계별 할 일

| 단계 | 기간(제안) | 주요 업무 |
| --- | --- | --- |
| ① 오픈 준비 | 즉시 ~ 실결제 전환 | 자동결제 방향 결정 지원(옵션별 개발량·리스크 설명), 실상점 전환, 소액 실결제 검증, 서재 화면 마무리 |
| ② 안정화 | 오픈 직후 | 결제 이상 건·예약·모니터링 운영 대응, 버그 수정, 사용자 피드백 반영 |
| ③ 기능 확장 | 이후 | 레벨/뱃지 관리·학생 성장 분석 화면, 자동충전(B안), 알림(알림톡/FCM) 확대 |
| ④ 품질·문서 | 상시 | 핵심 로직 테스트 보강, DB 명세·API 명세·운영 매뉴얼 최신화, 배포·백업 절차 정리 |

## 4-3. 협의가 필요한 사항

- 자동결제 방식(A/B/C)과 12회권 환불 규정 — 기획·운영 측 결정 필요

- 이니시스 실상점 발급 일정 — 외부 일정에 따라 오픈이 좌우됨

- 레벨/뱃지 관리·학생 성장 분석 화면의 범위와 우선순위

- 앱 배포 일정(스토어 심사 기간 포함)

- 운영 이후 장애·결제 문의 대응 체계(담당자, 연락 경로)